## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1 Đề tài: SMART MIRROR
GVHD: ThS. Phan Đình Duy
SVTH: 16520985 - Tống Anh Quân - 0936992724 - 16520985@gm.uit.edu.vn (A) 16520584 - Nguyễn Lương Duy Khánh - 0347415536 - 16520584@gm.uit.edu.vn (B)
PHÂN BỐ THỜI GIAN THỰC HIỆN
| Tuần | Nội dung | Ngày báo cáo | Mức độ hoàn thành
| 1 | Tìm hiểu tổng quan về đề tài : - A + Chọn Raspberry phù hợp + Chọn màn hình phù hợp + Tìm hiểu về kính hai chiều + Tìm hiểu cách thiết kế khung gương + Chọn microphone phù hợp và vị trí thuận lợi để thu được âm thanh tốt nhất + Chọn loa phù hợp để gắn vào gương (có thể chọn LCD có loa) - B + Chọn camera phù hợp và vị trí tốt để gắn trên gương + Nếu chọn phương pháp vân tay, thì sẽ tìm hiểu cách gắn lên gương thế nào cho đẹp + Tìm hiểu cách gắn lasersensor để hiệu quả + Tìm hiểu các tài liệu về TouchScreen với nhận diện qua camera #Phần bên dưới có thể dùng điện thoại + Chuột (Tìm kiếm tài liệu sử dụng touch screen trên raspberry) + Bàn phím (Tìm kiếm tài liệu sử dụng keyboard ảo trên raspberry) | 01/09/2019
| 2 | Tìm hiểu tổng quan về đề tài : - A và B + Tìm hiểu các tài liệu liên quan những thành phần cần thiết ở trên và lưu lại Bookmark để nghiên cứu + Tìm hiểu các module bên thứ 3 hỗ trợ nhiều ứng dụng hơn cho gói Mirror + Tìm hiểu cách can thiệp vào các module ở mức cơ bản + Tìm hiểu cách setup lên Raspberry
| 3 | Cài đặt Raspberry: - A và B + Cài Raspberry về trạng thái ban đầu + Cài đặt phần mềm để chạy gói Mirror + Cài đặt các module lên gói Mirror + Chỉnh sửa các giao diện (thêm xoá sửa) + Tìm hiểu các thuật toán xử lý ảnh để phục vụ cho việc xử lý ảnh trên Raspberry
| 4 | Tìm hiểu can thiệp module: - A và B + Đọc và hiểu rõ hệ thống Mirror chạy bằng nền tảng gì + Đọc và hiểu rõ code của các module và cách hệ thống,module vận hành + Thử dùng module microphone thay vì dùng microphone có sẵn với loa (chưa thử trên Raspberry) + Thay đổi một số code để lấy dữ liệu từ những trang khác (Calendar) + Tìm hiểu các thuật toán xử lý ảnh để phục vụ cho việc xử lý ảnh trên Raspberry
| 5 | Tìm hiểu can thiệp module: - A và B + Tiếp tục đọc và tìm hiểu cách hệ thống Mirror vận hành + Tiếp tục đọc và tìm hiểu cách hệ thống module vận hành + Thay đổi một số code cơ bản + Tìm hiểu và so sánh các thuật toán xử lý ảnh khác nhau để tìm thuật toán phù hợp
| 6 | Tìm hiểu can thiệp module: - A và B + Tìm hiểu cách tạo một module đơn giản với việc hiển thị text + Tìm cách hiển thị dữ liệu từ một chuỗi JSON của một Server có sẵn hoặc tự tạo ( phục vụ cho việc hiển thị data người dùng sau này) + Giao tiếp các ngoại vi cơ bản trên Raspberry ( GPIO, UART,Camera,..) + Tìm hiểu và so sánh các thuật toán xử lý ảnh khác nhau để tìm thuật toán phù hợp
| 7 | Tích hợp Google Assistant(G.A) - A và B + Cài đặt G.A với mirror + Test mic và loa + Tìm các file train giọng nói En/Vn tốt
| 8 | Điều khiển ngoại vi bằng Google Assistant(G.A) - A và B + Tìm hiểu cách để G.A điều khiển được thiết bị ngoại vi bằng điện thoại + Tạo thử một server đơn giản để G.A điều khiển thiết bị ngoại vi thông qua đó bằng điện thoại
| 9 | Điều khiển ngoại vi bằng Google Assistant(G.A) - A và B + Tìm hiểu cách G.A điều khiển được thiết bị ngoại vi bằng Raspberry + Tìm hiểu cách G.A điều khiển được thiết bị ngoại vi bằng Raspberry với Server tự tạo không được chạy trên Raspberry + Tìm hiểu cách G.A điều khiển được thiết bị ngoại vi bằng Raspberry với Server chạy trên Raspberry
| 10 | Tìm hiểu về touchscreen - A và B + Tìm hiểu tất cả các phần cứng, mềm khả thi để thực hiện thao tác chạm trên mặt gương lớn + Tìm tài liệu cũng như các ví dụ liên quan
| 11 | Tìm hiểu về touchscreen - A và B + Thử một vài cách để điều khiển chuột thông qua xử lý ảnh thay vì dùng touchscreen
| 12 | Thực nghiệm và đánh giá, khảo sát các tính năng của hệ thống.
| 13 | Kiểm tra và sửa lỗi
| 14 | Viết báo cáo đồ án môn học 1 | 31/12/2019
|  | Báo cáo đồ án môn học 1 | 01-14/01/2019
Ghi chú: Thời gian thực hiện đồ án 14 tuần.